## Sprints
Plan des sprints
Sprints de 2 semaines. Remplace J par la date réelle quand elle est fixée. Les colonnes D à G se calculent automatiquement depuis le Backlog.
Sprint | Période (J = jour de l'événement) | Objectif du sprint | Nb stories | Points prévus | Points faits | Avancement
Sprint 0 | J-70 → J-57 | Cadrage : équipe, rôles, date, lieu, budget, validation par l'université | 6 | 13 | 2 | 15.38%
Sprint 1 | J-56 → J-43 | Programme défini, intervenants contactés, salles réservées | 5 | 18 | 0 | 0%
Sprint 2 | J-42 → J-29 | Communication lancée, inscriptions ouvertes, CTF en conception | 10 | 42 | 0 | 0%
Sprint 3 | J-28 → J-15 | Contenus prêts : CTF testé, ateliers rédigés, partenaires confirmés | 11 | 31 | 0 | 0%
Sprint 4 | J-14 → J-1 | Répétitions, logistique finale, relances, go/no-go | 5 | 9 | 0 | 0%
Jour J | J | Déroulé de l'événement, accueil, animation, captation | 2 | 4 | 0 | 0%
Post-event | J+1 → J+14 | Bilan, remerciements, rétrospective finale, archivage | 3 | 4 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 42 | 121 | 2 | 1.653%

## Backlog
SECURITY DAY LYON 2 — Product Backlog
Cases jaunes = à remplir/mettre à jour (Statut, Responsable, Sprint). Priorité MoSCoW : Must / Should / Could / Won't. Points en suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).
ID | Epic | User story | Critères d'acceptation | Priorité | Points | Sprint | Statut | Responsable
CAD-01 | Cadrage & gouvernance | En tant qu'organisateur, je veux constituer l'équipe et attribuer les rôles (PO, SM, pôles) afin que chacun sache ce qu'il porte. | Liste de l'équipe validée ; un référent par pôle ; rôles publiés dans l'onglet Équipe. | Must | 2 | Sprint 0 | Fait | Chasky (SM)
CAD-02 | Cadrage & gouvernance | En tant que Product Owner, je veux définir la vision et les objectifs de l'événement afin d'aligner l'équipe. | Vision en 3 phrases ; 3 objectifs mesurables (nb participants, nb ateliers, satisfaction). | Must | 2 | Sprint 0 | À faire
CAD-03 | Cadrage & gouvernance | En tant qu'équipe, je veux obtenir la validation de l'université (responsable du master / administration) afin d'organiser l'événement officiellement. | Accord écrit reçu ; interlocuteur administratif identifié. | Must | 3 | Sprint 0 | À faire
CAD-04 | Cadrage & gouvernance | En tant qu'équipe, je veux fixer la date et le format (journée / demi-journée) afin de lancer la planification. | Date validée sans conflit d'examens ; format arrêté. | Must | 2 | Sprint 0 | À faire
CAD-05 | Cadrage & gouvernance | En tant que SM, je veux mettre en place l'outil de suivi (Trello/Jira/Notion) et le canal d'équipe afin de piloter les sprints. | Board créé avec ce backlog ; canal Discord/WhatsApp actif ; rituels planifiés. | Must | 1 | Sprint 0 | À faire | Chasky (SM)
PART-01 | Partenaires & budget | En tant que trésorier, je veux établir un budget prévisionnel afin de connaître nos besoins de financement. | Budget recettes/dépenses ; postes : impression, restauration, lots, matériel. | Must | 3 | Sprint 0 | À faire
PRG-01 | Programme | En tant que PO, je veux définir le programme horaire de la journée afin de caler ateliers, talks et CTF. | Planning horaire validé ; pas de chevauchement de salles. | Must | 3 | Sprint 1 | À faire
CONF-01 | Conférences & table ronde | En tant que pôle programme, je veux lister et contacter des intervenants (pros, chercheurs, anciens OPSIE) afin de remplir les créneaux de conférence. | Liste de 8+ contacts ; mails envoyés ; relance à J+7. | Must | 5 | Sprint 1 | À faire
CONF-02 | Conférences & table ronde | En tant que pôle programme, je veux confirmer les intervenants et leurs sujets afin de publier le programme. | Confirmation écrite de chaque intervenant ; titre et résumé reçus. | Must | 3 | Sprint 2 | À faire
CONF-03 | Conférences & table ronde | En tant qu'animateur, je veux préparer la table ronde (thème métiers/stages, panélistes, questions) afin d'avoir un débat fluide. | 3-4 panélistes ; 10 questions préparées ; modérateur désigné. | Should | 3 | Sprint 3 | À faire
LOG-01 | Logistique & technique | En tant que pôle logistique, je veux réserver les salles (amphi + salles TP) afin d'accueillir chaque activité. | Réservations confirmées par écrit ; capacités adaptées. | Must | 3 | Sprint 1 | À faire
LOG-02 | Logistique & technique | En tant que pôle technique, je veux vérifier réseau, postes, vidéoprojecteurs et prises afin d'éviter les pannes le jour J. | Check-list technique signée pour chaque salle ; accès Wi-Fi invités obtenu. | Must | 3 | Sprint 3 | À faire
LOG-03 | Logistique & technique | En tant que pôle technique, je veux un réseau isolé (VLAN/lab) pour le CTF afin que les attaques restent confinées. | Environnement isolé validé avec la DSI ; aucune exposition au réseau de l'université. | Must | 5 | Sprint 2 | À faire
CTF-01 | CTF | En tant que concepteur CTF, je veux définir les catégories et le niveau des challenges afin de convenir aux débutants comme aux confirmés. | Catégories : web, crypto, forensic, reverse, OSINT ; 3 niveaux de difficulté. | Must | 2 | Sprint 1 | À faire
CTF-02 | CTF | En tant que concepteur CTF, je veux créer les challenges et leurs flags afin de disposer d'un CTF complet. | 20+ challenges ; write-up interne pour chacun. | Must | 13 | Sprint 2 | À faire
CTF-03 | CTF | En tant que pôle technique, je veux déployer la plateforme (CTFd) avec scoreboard afin de gérer équipes et scores. | CTFd en ligne sur l'environnement isolé ; comptes de test OK. | Must | 5 | Sprint 2 | À faire
CTF-04 | CTF | En tant qu'équipe, je veux faire un bêta-test du CTF afin de corriger bugs et flags cassés. | Chaque challenge résolu par au moins 1 testeur ; bugs corrigés. | Must | 5 | Sprint 3 | À faire
CTF-05 | CTF | En tant que participant, je veux un règlement du CTF clair afin de jouer de façon éthique. | Règlement publié : périmètre autorisé, interdits, fair-play, sanctions. | Must | 1 | Sprint 3 | À faire
CTF-06 | CTF | En tant que gagnant, je veux recevoir un lot afin de récompenser la performance. | Lots obtenus (sponsors ou budget) ; remise prévue au programme. | Could | 2 | Sprint 3 | À faire
ATL-01 | Ateliers crypto | En tant qu'animateur, je veux concevoir les ateliers crypto (chiffrement classique, hachage, RSA, signatures) afin de proposer du concret. | Déroulé de chaque atelier ; durée ; prérequis participants. | Must | 5 | Sprint 2 | À faire
ATL-02 | Ateliers crypto | En tant qu'animateur, je veux préparer supports et exercices afin que les participants pratiquent. | Slides + énoncés + corrigés ; testés sur les postes de la salle. | Must | 5 | Sprint 3 | À faire
ATL-03 | Ateliers crypto | En tant qu'animateur, je veux faire une répétition à blanc afin de tenir le timing. | Répétition réalisée ; timing ajusté. | Should | 2 | Sprint 4 | À faire
COM-01 | Communication | En tant que pôle com, je veux finaliser le poster officiel afin de lancer la promotion. | Poster validé (noir/rouge/blanc) ; date, lieu et lien ajoutés ; export PDF A3. | Must | 2 | Sprint 2 | En cours
COM-02 | Communication | En tant que pôle com, je veux publier sur les réseaux (LinkedIn, Instagram, Discord) afin de toucher les étudiants. | Plan de posts sur 4 semaines ; 1 post/semaine minimum. | Must | 3 | Sprint 2 | À faire
COM-03 | Communication | En tant que pôle com, je veux diffuser l'événement via les mailings de l'université et des masters afin d'élargir l'audience. | Mail envoyé aux listes étudiantes ; relais demandé aux responsables de formation. | Must | 2 | Sprint 2 | À faire
COM-04 | Communication | En tant que pôle com, je veux imprimer et afficher les posters sur le campus afin d'augmenter la visibilité. | Posters affichés sur les campus concernés ; autorisation d'affichage obtenue. | Should | 2 | Sprint 3 | À faire
COM-05 | Communication | En tant que pôle com, je veux publier le programme détaillé afin que les participants choisissent leurs activités. | Programme en ligne avec horaires, salles et intervenants. | Must | 2 | Sprint 3 | À faire
INS-01 | Inscriptions & participants | En tant que participant, je veux m'inscrire en ligne afin de réserver ma place. | Formulaire actif (Google Forms/Framaforms) ; choix des ateliers ; mail de confirmation. | Must | 3 | Sprint 2 | À faire
INS-02 | Inscriptions & participants | En tant qu'organisateur, je veux suivre les inscriptions afin d'ajuster les capacités. | Tableau de suivi ; alerte si salle pleine ; liste d'attente. | Should | 2 | Sprint 3 | À faire
INS-03 | Inscriptions & participants | En tant que participant inscrit, je veux recevoir un rappel afin de ne pas oublier l'événement. | Mail de rappel à J-7 et J-1 avec infos pratiques. | Should | 1 | Sprint 4 | À faire
INS-04 | Inscriptions & participants | En tant qu'organisateur, je veux respecter le RGPD sur les données d'inscription afin d'être conforme. | Mention d'information sur le formulaire ; suppression des données prévue post-event. | Must | 1 | Sprint 2 | À faire
PART-02 | Partenaires & budget | En tant que pôle partenariats, je veux démarcher des sponsors (entreprises cyber, ESN, associations) afin de financer lots et restauration. | Dossier de sponsoring ; 10+ entreprises contactées. | Should | 5 | Sprint 1 | À faire
PART-03 | Partenaires & budget | En tant que pôle partenariats, je veux formaliser les accords sponsors afin de sécuriser les apports. | Accords écrits ; logos reçus pour la com. | Should | 3 | Sprint 3 | À faire
LOG-04 | Logistique & technique | En tant que pôle logistique, je veux organiser la restauration (café, pause, déjeuner) afin d'accueillir les participants. | Prestataire ou achats validés ; quantités selon inscriptions. | Should | 3 | Sprint 3 | À faire
LOG-05 | Logistique & technique | En tant que pôle logistique, je veux préparer la signalétique et les badges afin d'orienter les participants. | Fléchage imprimé ; badges orga/intervenants/participants. | Could | 2 | Sprint 4 | À faire
JJ-01 | Jour J | En tant que SM, je veux un planning minute par minute du jour J avec les responsables afin que tout le monde sache où être. | Run-sheet partagée ; un responsable par créneau et par salle. | Must | 3 | Sprint 4 | À faire | Chasky (SM)
JJ-02 | Jour J | En tant qu'équipe, je veux faire un go/no-go à J-2 afin de valider que tout est prêt. | Revue de la check-list ; points bloquants traités ou plan B. | Must | 1 | Sprint 4 | À faire | Chasky (SM)
JJ-03 | Jour J | En tant que participant, je veux être accueilli et orienté afin de trouver rapidement mes activités. | Stand d'accueil ; pointage des inscrits ; plan des salles. | Must | 2 | Jour J | À faire
JJ-04 | Jour J | En tant qu'équipe, je veux capter photos/vidéos afin d'alimenter la com post-événement. | Photographe désigné ; droit à l'image signalé à l'entrée. | Could | 2 | Jour J | À faire
POST-01 | Post-événement | En tant qu'organisateur, je veux envoyer un questionnaire de satisfaction afin de mesurer la réussite. | Questionnaire envoyé à J+1 ; taux de réponse suivi. | Should | 1 | Post-event | À faire
POST-02 | Post-événement | En tant que pôle com, je veux remercier intervenants, sponsors et participants afin de préparer les prochaines éditions. | Mails de remerciement ; post récap avec photos. | Should | 1 | Post-event | À faire
POST-03 | Post-événement | En tant que SM, je veux animer la rétrospective finale et produire un bilan afin de capitaliser pour l'édition suivante. | Rétro tenue ; bilan chiffré (participants, budget, satisfaction) archivé. | Must | 2 | Post-event | À faire | Chasky (SM)

## Epics
Vue par Epic
Calcul automatique depuis le Backlog.
Epic | Nb stories | Points totaux | Points faits | Avancement | Stories bloquées
Cadrage & gouvernance | 5 | 10 | 2 | 20% | 0
Programme | 1 | 3 | 0 | 0% | 0
CTF | 6 | 28 | 0 | 0% | 0
Ateliers crypto | 3 | 12 | 0 | 0% | 0
Conférences & table ronde | 3 | 11 | 0 | 0% | 0
Communication | 5 | 11 | 0 | 0% | 0
Logistique & technique | 5 | 16 | 0 | 0% | 0
Partenaires & budget | 3 | 11 | 0 | 0% | 0
Inscriptions & participants | 4 | 7 | 0 | 0% | 0
Jour J | 4 | 8 | 0 | 0% | 0
Post-événement | 3 | 4 | 0 | 0% | 0

## Équipe
Équipe & rôles
Complète la colonne Nom (cases jaunes).
Rôle / Pôle | Nom | Responsabilités | Epics portés
Scrum Master | Chasky | Anime les rituels, lève les blocages, suit l'avancement et la run-sheet du jour J | Cadrage & gouvernance, Jour J, Post-événement
Product Owner |  | Porte la vision, priorise le backlog, valide les livrables (sprint review) | Cadrage & gouvernance, Programme
Pôle Programme |  | Intervenants, conférences, table ronde | Programme, Conférences & table ronde
Pôle CTF |  | Conception des challenges, plateforme, bêta-test, règlement | CTF
Pôle Ateliers |  | Ateliers crypto : contenus, supports, animation | Ateliers crypto
Pôle Communication |  | Poster, réseaux sociaux, mailings, affichage, photos | Communication
Pôle Logistique & Technique |  | Salles, réseau isolé, matériel, restauration, signalétique | Logistique & technique
Pôle Partenariats & Budget |  | Sponsors, budget, lots | Partenaires & budget
Pôle Inscriptions |  | Formulaire, suivi, rappels, RGPD, accueil | Inscriptions & participants

## Cérémonies
Rituels Scrum adaptés à l'équipe
Format léger compatible avec les cours : daily asynchrone, cérémonies en visio ou après 17h.
Cérémonie | Fréquence | Durée | Participants | Objectif / format
Sprint Planning | Début de chaque sprint | 45 min | Toute l'équipe | Choisir les stories du sprint, fixer l'objectif, répartir les responsables
Daily (asynchrone) | Chaque jour ouvré | 5 min | Toute l'équipe | Message sur le canal : fait hier / prévu aujourd'hui / blocages
Point hebdo | 1 fois par semaine | 20 min | Toute l'équipe | Synchro rapide en visio, traitement des blocages
Sprint Review | Fin de chaque sprint | 30 min | Équipe + PO (+ responsable du master si besoin) | Montrer ce qui est fini (poster, CTF, programme…) et récolter les retours
Rétrospective | Fin de chaque sprint | 30 min | Toute l'équipe | Ce qui marche / ce qui coince / 1 à 2 actions d'amélioration
Backlog Refinement | Milieu de sprint | 30 min | PO + SM + référents de pôle | Affiner et estimer les stories du sprint suivant
Go / No-Go | J-2 | 30 min | Toute l'équipe | Revue finale de la check-list, activation des plans B
Rétro finale | J+7 | 1 h | Toute l'équipe | Bilan global et recommandations pour la prochaine édition

## Risques
Registre des risques
Probabilité et impact : Faible / Moyen / Élevé. Revoir à chaque rétrospective.
Risque | Probabilité | Impact | Plan de mitigation | Responsable
Pas de validation de l'université ou délais administratifs | Moyen | Élevé | Demander l'accord dès le Sprint 0 ; passer par le responsable du master
Intervenants qui se désistent | Moyen | Moyen | Garder 2 intervenants de réserve ; prévoir un talk interne de secours
Faible nombre d'inscrits | Moyen | Élevé | Com étalée sur 4 semaines ; relais par les responsables de formation ; rappels
Panne réseau / plateforme CTF | Faible | Élevé | Environnement testé en amont ; version hors-ligne des challenges ; technicien dédié
Attaques qui débordent du périmètre CTF | Faible | Élevé | Réseau isolé validé avec la DSI ; règlement signé ; surveillance pendant l'épreuve
Budget insuffisant | Moyen | Moyen | Sponsors dès le Sprint 1 ; lister les dépenses non essentielles à couper
Équipe surchargée par les cours et examens | Élevé | Moyen | Sprints réalistes, daily asynchrone, marge de 2 semaines avant J